## 1
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1224 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 晴 | [5 empty] | 下午： |  | 晴 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-01 |  |  |  | 4
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 81 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  |  |  | 名
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  |  |  | 名
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 4 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 2 |  | 名 | 18/F 走廊整消防喉轆1人；G2/F 單位整消防喉1人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 10 |  | 名 | 18/F 煙霧器位油油1人；12/F假天花癡紙帶1人；9/F 廁所天花癡紙帶1人；8/F 癡紙帶1人；7/F石膏板批灰2人；6/F翻灰1人；5/F 露台天花批灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 8 |  | 名 | 28/F 裝天花骨2人；22/F 裝石膏板1人；20/F 裝石膏板1人；18/F 裝石膏板2人；15/F 房口石膏板包角 1人；11/F 走廊天花釘角 1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 7 |  | 名 | 3/F 走廊位底板6人；3/F 門頭燈拉線1人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 4 |  | 名 | 35/F 單位開渠墨2人；22/F 樓梯開墨2人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 2 |  | 名 | 26/F 砌廚房櫃2人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 10 |  | 名 | 27/F PD釘基仔2人 7/F 牆身打炮連清2人; 9/F 牆身打炮連清2人;12/F 牆身打炮連清2人;31/F 牆身打炮連清1人; 33/F 牆身打炮連清1人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 34 |  | 名 | 上料 3人 35/F 樓梯牆身批面1人 33/F 牆身滑面 1人 32/F 自流平釘板1人 31/F 清場2人 30/F 廚房牆身瓦 2人 29/F 廁所位打針 1人 28/F 客廳地台瓦2人 26/F 樓梯剷地台1人 26/F 廁所牆身瓦1人 25/F 廁所牆身瓦1人 | [7 empty] | 25/F 地台保護1人 23/F 廁所牆身瓦1人 18/F 走廊牆身瓦1人 17/F 牆身噴漿3人 16/F垃圾房砌墻身瓦1人 12/F 垃圾房砌墻身瓦1人 10/F 執平企直4人 9/F 平企直補灰1人 6/F 走廊砌地台瓦1人 3/F 盪樓梯2人 |  |  |  | 吊船砌瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-01 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-01 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 2
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1225 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-02 |  |  |  | 5
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 87 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 5 |  | 名 | R/F 水喉電1人；R/F 包豬腸膠1人；11/F 裝廁所曲尺掣 1人；G1/F 水喉套筒唧膠 2人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  |  |  | 名
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  | 1 |  | 名 | 28/F 單位裝喉1人
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 6 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 1 |  | 名 | 11/F 掛煙霧頭 1人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 5 |  | 名 | 12/F 黐紙帶 1人；8/F 廁所天花油漆 1人；7/F 露台天花油漆 1人；7/F 冷氣機位油漆 1人；7/F 批灰 1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 1 |  | 名 | 11/F 單位痴紙帶1人
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 9 |  | 名 | 28/F 裝天花骨2人；22/F 裝石膏板1人；20/F 裝石膏板1人；18/F 裝石膏板2人；5/F 走廊天花底板2人；2/F 走廊天花開生口 1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 4 |  | 名 | 5/F 走廊位底骨1人；3/F 裝走廊底板3人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 4 |  | 名 | 35/F 單位開渠墨2人；22/F 樓梯開墨2人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 1 |  | 名 | 2/F 裝吊櫃 1人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 15 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清2人；17/F 清場 4人；10/F 牆身打炮連清2人;9/F 牆身打炮連清2人；7/F 牆身打炮連清2人；R/F-G1/F 恆常清場洗廁所掃樓梯 1人；27/F PD釘基仔2人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 35 |  | 名 | 上料 3人 35/F 樓梯牆身批面1人 32/F 自流平1人 31/F 清場2人 30/F 廚房牆身瓦 2人 29/F 客廳地台瓦1人 26/F e單位廚房砌瓦 1人 26/F 廁所牆身瓦1人 25/F 廁所牆身瓦1人 23/F 廁所牆身瓦1人 | [7 empty] | 20/F垃圾房砌墻身瓦1人 19/F 垃圾房砌墻身瓦1人 18/F 走廊牆身瓦1人 12/F 塞抆1人 10/F 執平企直 3人 8/F 冷氣機位返執1人 6/F 走廊地台瓦 1人 5/F 走廊地台瓦掃口 2人 5/F 磨地台 1人 1/F 剷地台 2人 |  |  |  | 吊船砌瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-02 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-02 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 3
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [19 empty] | 編號： |  | 第 | 1226 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [6 empty] | 日期： | 2026-04-03 |  |  |  | 6
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 | 項目
上班 人數 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 31 | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [10 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  | 0 |  | 名 | [11 empty] | 公衆假期
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  | 0 |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  | 0 |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  | 0 |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  | 0 |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 0 |  | 名
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 0 |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  | 0 |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 2 |  | 名 | 9/F 穿線2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  | 0 |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  | 0 |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 0 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 0 |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  | 0 |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  | 0 |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  | 0 |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  | 0 |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  | 0 |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 5 |  | 名 | 8/F 批灰1人；7/F 批灰2人；5/F 省灰2人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  | 0 |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  | 0 |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  | 0 |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 0 |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 0 |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 0 |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  | 0 |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  | 4 |  | 名 | 1/F露台防水3人；G/F-32/F 上料1人
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 5 |  | 名 | 28/F 裝天花骨1人；6/F 走廊裝石膏板4人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 0 |  | 名
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 2 |  | 名 | 29-31/F廚房瓦墨2人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 0 |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  | 0 |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 0 |  | 名
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  | 0 |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 13 |  | 名 | 30/F 自流平1人；27/F 洗地台瓦1人；26/F 砌牆身瓦1人；21/F 砌垃圾房白瓦1人；17/F 隔火層批牆身3人；10/F 執明陰角3人；G/F-3/2F 上料3人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-03 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-03 |  |  | 助理總管: |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 4
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [19 empty] | 編號： |  | 第 | 1227 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [6 empty] | 日期： | 2026-04-04 |  |  |  | 7
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 | 項目
上班 人數 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 31 | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [10 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名 | [11 empty] | 公衆假期
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 1 |  | 名 | UR 水喉1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 2 |  | 名 | 9/F MCB穿線2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  |  |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 9 |  | 名 | UR 水缸房噴牆身 2人；5-8F 省灰批灰6人；12-16/F 批灰 1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  | 3 |  | 名 | 32/F 廁所 PD 房油防水 3人
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 5 |  | 名 | 28F 裝天花骨1人；8-9F 派料 裝走廊石膏板4人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  |  |  | 名
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  |  |  | 名
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 11 |  | 名 | 30/F 自流平 1人；26/F 砌廁所瓦1人；17/F 隔火層批面4人；10/F 執浴室櫃躉2人；10/F 執明陰角 3人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-04 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-04 |  |  | 助理總管: |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 5
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [19 empty] | 編號： |  | 第 | 1228 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [6 empty] | 日期： | 2026-04-05 |  |  |  | 1
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 | 項目
上班 人數 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [10 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  | 0 |  | 名 | [11 empty] | 公衆假期
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  | 0 |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  | 0 |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  | 0 |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  | 0 |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 0 |  | 名
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 0 |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  | 0 |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 0 |  | 名
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  | 0 |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  | 0 |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 0 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 0 |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  | 0 |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  | 0 |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  | 0 |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  | 0 |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  | 0 |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 0 |  | 名
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  | 0 |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  | 0 |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  | 0 |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 0 |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 0 |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 0 |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  | 0 |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  | 0 |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 0 |  | 名
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 0 |  | 名
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 0 |  | 名
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 0 |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  | 0 |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 0 |  | 名
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  | 0 |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 0 |  | 名
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-05 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-05 |  |  | 助理總管: |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 6
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [19 empty] | 編號： |  | 第 | 1236 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [6 empty] | 日期： | 2026-04-13 |  |  |  | 2
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 | 項目
上班 人數 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 13 | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [10 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名 | [11 empty] | 公衆假期
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 1 |  | 名 | UR 水喉1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  |  |  | 名
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  |  |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 9 |  | 名 | UR 噴油2人；15F 批牆身1人；9F 批牆身1人；8F 批天花1人；6F 省油3人；2F 執灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  |  |  | 名
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  |  |  | 名
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  |  |  | 名
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 3 |  | 名 | 35F 廚房搓柱頭1人；15F 執廁所躉仔1人；17F 批樓梯1人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-13 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-13 |  |  | 助理總管: |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 7
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [19 empty] | 編號： |  | 第 | 1230 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [6 empty] | 日期： | 2026-04-07 |  |  |  | 3
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 | 項目
上班 人數 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 23 | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [10 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名 | [11 empty] | 公衆假期
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 1 |  | 名 | 27/F 水喉1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 2 |  | 名 | 9/F 單位MCB 穿線2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  |  |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 8 |  | 名 | 16/F批牆身2人；15/F 批牆身2人；9/F 批牆身1人；8/F 批天花2人；2/F 執灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  | 4 |  | 名 | 35/F 露台樓梯做防水4人
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 3 |  | 名 | 18/F 廚房封板3人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  |  |  | 名
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 2 |  | 名 | 3/F 單位開墨2人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 3 |  | 名 | 上料3人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-07 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-07 |  |  | 助理總管: |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 8
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1231 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-08 |  |  |  | 4
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 84 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 3 |  | 名 | R/F唧膠2人；8/F 水框位清潔裝疏結1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 5 |  | 名 | 27/F 櫥櫃裝掣冚1人；20/F 公眾位裝燈1人；8/F MCB 簪線2人；G2/F check制箱高度1人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  | 2 |  | 名 | 28/F 簪水線2人
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  |  |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 1 |  | 名 | 28/F 行下頭1人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  | 4 |  | 名 | D單位幕牆試水2人 室內1人；28/F 幕牆裝修口1人
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 5 |  | 名 | 10樓 電製位翻灰 1人；9樓 墻身批灰1人；8樓 石膏板批灰1人；7樓 廁所天花批灰1人；6樓 翻灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 6 |  | 名 | 29/F 裝天花骨1人;19/F 裝石膏底板2人;3/F 裝走廊GRG 3人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 3 |  | 名 | 6/F 走廊位底骨1人；5/F 裝走廊底板3人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 2 |  | 名 | 35/F 單位開批盪墨2人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 4 |  | 名 | 2/F 裝吊櫃 2人 ；25/F 裝底櫃1人；7/F 櫥櫃位裝火牛1人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 13 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清2人 大樓清場2人；10/F 清場垃圾槽單位垃圾2人；15/F 牆身打炮連清 2人；12/F 牆身打炮連清 2人;10/F 牆身打炮連清1人；R/F-G1/F 恆常清場洗廁所掃樓梯 2人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 36 |  | 名 | 上料 3人 R/F 鋪隔熱板1人 33/F剷廁所地台1人 32/F 自流平1人 29/F 清場2人 31/F 廚房牆身瓦 2人 29/F 客廳地台瓦2人 26/F H單位砌廚房地瓦 2人 26/F 廁所牆身瓦2人 25/F 廁所牆身瓦2人 | [7 empty] | 23/F垃圾房砌墻身瓦1人 19/F 露台砌地瓦1 人 19/F 走廊牆身瓦1人 19/F 廁所地台瓦掃口1人 23/F 批塞漏光位1人 18/F.16.11/F落硬底地台3人 17/F PD執滑面1人 12樓 執平企直3人 10/F 翻手批盪2人 1/F 房口牆身批面1人 G1/F 房口批天花1人 |  |  |  | 吊船執瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-08 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-08 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 9
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1232 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-09 |  |  |  | 5
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 76 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 2 |  | 名 | 26/F 裝底櫃洗手盆位去水喉 1人；10/F 裝廁所面盆喉接駁口 1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 7 |  | 名 | 18/F 裝走廊樓梯燈 1人；18/F ACF單位穿喉出MCB箱線 2人；15/F 走廊加燈 2人；10/F MCB箱穿線 2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  | 5 |  | 名 | 31/F 樓梯位裝風槽 2人；19/F 裝抽氣電線 1人；18/F 廁所天花風槽裝水線 2人
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 4 |  | 名 | 32/F 批MCB箱位灰 1人；15/F 石膏板黐紙帶 1人；8/F 石膏板批灰 1人；8/F 牆身省灰 1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 1 |  | 名 | 15/F dry wall黐紙帶 1人
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | 32-30/F 拆3層垃圾槽 2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 2 |  | 名 | 26/F 樓梯扶手派料 2人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 4 |  | 名 | 19/F 封石膏板 2人 ；5/F 走廊天花骨 2人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 5 |  | 名 | 8/F 走廊底骨mark位 2人；5/F 走廊裝底板 3人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  |  |  | 名
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 4 |  | 名 | 26/F E組裝底櫃及進行裝嵌 1人；6/F C組裝吊櫃 1人；3/F H&J裝嵌吊櫃 2人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 9 |  | 名 | R-G1/F 恆常清場 1人；33/F 牆身打炮連清 2人；12/F 牆身打炮連清 2人；10/F 牆身打炮連清 2人；1/F 垃圾槽單位清場 2人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 29 |  | 名 | R/F A單位鋪隔熱板 1人 35/F D單位牆身包角 1人 31/F C&G廚房瓦2人 29/F G地台瓦 1人 29/F 執牆身閪窿 1人 27/F F&D廁所牆身瓦2人 26/F H廁所牆身瓦 1人 25-21/F 樓梯盪地台 3人 22/F H廚房地台瓦 2人 | [7 empty] | 22/F 垃圾房白瓦 1人 16-21/F 垃圾房白瓦掃口 1人 19/F 走廊牆身瓦 1人 19/F H露台地台瓦 1人 16/F 清瓦料垃圾 2人 11/F 執明陰角 3人 1/F 牆身滑面 1人 G2/F 單位牆身及廁所及垃圾房噴漿 3人 |  |  |  | 吊船 H單位外牆執瓦仔 2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-09 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-09 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 10
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [19 empty] | 編號： |  | 第 | 1233 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [6 empty] | 日期： | 2026-04-10 |  |  |  | 6
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 14 | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [10 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  |  |  | 名
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  |  |  | 名
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  |  |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  |  |  | 名
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  |  |  | 名
| 燈帶 |  |  | 海城 |  |  |  |  | 名
| 墨斗 |  |  | 恒裕 |  |  |  |  | 名
| 廚櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什項 |  |  | 華昇 |  |  | 14 |  | 名 | 拆垃圾槽前清場6人 33/F 牆身打炮連清2人;12/F 牆身打炮連清2人;10/F 牆身打炮連清2人;1/F 牆身打炮連清2人
| 什項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥水 |  |  | 坤記 |  |  |  |  | 名
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-10 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-10 |  |  | 助理總管: |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 11
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1234 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-11 |  |  |  | 7
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 66 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 2 |  | 名 | 26/F 裝底櫃洗手盆位去水喉 1人；10/F 裝廁所面盆喉接駁口 1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 28/F 走廊位穿線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 5 |  | 名 | 18/F 裝走廊樓梯燈 1人；18/F 單位穿喉出MCB箱線 2人；15/F 走廊加燈 2人；26/F MCB箱穿線 2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  | 5 |  | 名 | 31/F 樓梯位裝風槽 2人；19/F 裝抽氣電線 1人；18/F 廁所天花風槽裝水線 2人
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 6 |  | 名 | 16/F癡紙帶1人；16/F執位省油1人；9/F批灰1人；8/F批灰1人；7/F冷氣機位補灰1人；3/F露台天花省油1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 1 |  | 名 | 8/F dry wall黐紙帶 1人
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | 23/F 垃圾糟2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 2 |  | 名 | 30/F 樓梯扶手派料 2人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 4 |  | 名 | 23/F 封石膏板 2人 ；15/F 走廊天花骨 2人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 5 |  | 名 | 8/F 走廊底骨mark位 2人；5/F 走廊裝底板 3人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  |  |  | 名
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 4 |  | 名 | 26/F 組裝底櫃及進行裝嵌 1人；6/F 組裝吊櫃 1人；3/F 裝嵌吊櫃 2人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 10 |  | 名 | R-G1/F 恆常清場 1人；33/F 牆身打炮連清2人；12/F 牆身打炮連清 3人；10/F 牆身打炮連清 2人；1/F 垃圾槽單位清場 2人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 17 |  | 名 | R/F A單位鋪隔熱板 2人 31/F 廚房瓦2人 29/F 地台瓦 2人 27/F 廁所牆身瓦2人 26/F 廁所牆身瓦 1人 | [7 empty] | 21/F 走廊牆身瓦 1人 20/F砌浴室地台瓦1人 19/F蕩樓梯2人 15/F露台砌地台瓦1人 11/F執平企直3人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-11 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-11 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 12
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [19 empty] | 編號： |  | 第 | 1235 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [6 empty] | 日期： | 2026-04-12 |  |  |  | 1
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 | 項目
上班 人數 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 25 | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [10 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  |  |  | 名
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  |  |  | 名
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 3 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 3 |  | 名 | 9/F 牆身電制位省灰灰 1人；9/F 冷氣機位批灰 1人；16/F 黐紙白帶 1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | 32/F-22/F 清垃圾槽殼 2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 5 |  | 名 | 20/F 一老一嫩封石膏底板 2人；15-16/F 封廁所石膏板 2人；15-16/F 走廊天花起骨 1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  |  |  | 名
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 2 |  | 名 | 21/F-23/F 權叔彈走廊牆身瓦墨 2人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 10 |  | 名 | 上料 3人 19/F 執廁所櫃躉面泥屎粒 1人；15/F B露台地台瓦 1人；11/F 牆身執平做企弄直 3人；G2/F 單位及廁所牆身噴漿 2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-12 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-12 |  |  | 助理總管: |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 13
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1236 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-13 |  |  |  | 2
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 82 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 2 |  | 名 | 26/F 裝底櫃洗手盆位去水喉 1人；10/F 裝廁所面盆喉接駁口 1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 28/F 走廊位穿線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 7 |  | 名 | 27/F 裝走廊樓梯燈 1人；23/F 單位穿喉出MCB箱線 2人；15/F 走廊加燈 2人；25/F MCB箱穿線 2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  | 5 |  | 名 | 31/F 樓梯位裝風槽 2人；19/F 裝抽氣電線 1人；18/F 廁所天花風槽裝水線 2人
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 3 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  | 4 |  | 名 | 27/F 撕趟門膠紙4人
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 7 |  | 名 | 10/F製位省油1人；9/F批灰1人；8/F批灰1人+石膏板批灰1人；8/F冷氣機位補灰1人；6/F露台天花省油1人；5/F廚廁翻灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 1 |  | 名 | 16/F dry wall黐紙帶 1人
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | 19/F 拆垃圾糟2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 1 |  | 名 | 31/F 樓梯扶手派料1人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 4 |  | 名 | 25/F 封石膏板 2人 ；16/F 走廊天花骨 2人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 5 |  | 名 | 8/F 走廊底骨mark位 2人；5/F 走廊裝底板 3人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  |  |  | 名
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 4 |  | 名 | 26/F 組裝底櫃及進行裝嵌 1人；6/F 組裝吊櫃 1人；3/F 裝嵌吊櫃 2人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 9 |  | 名 | R-G1/F 恆常清場 1人；33/F 牆身打炮連清 2人；12/F 牆身打炮連清 2人；10/F 牆身打炮連清 2人；1/F 垃圾槽單位清場 2人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 27 |  | 名 | UR 噴漿3人 R/F A單位渠釘板 2人 33/F 剷地台2人 32/F 廚房瓦1人 31/F 廚房瓦1人 29/F 地台瓦 2人 | [7 empty] | 27/F 廁所牆身瓦2人 26/F 廁所牆身瓦 1人 21/F 走廊牆身瓦 1人 21/F 露台地台瓦 1人 17/F鏟地台1人 16/F 清瓦料垃圾 2人 12樓執平企直3人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-13 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-13 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 14
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1237 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-14 |  |  |  | 3
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 75 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 5 |  | 名 | 19/F 垃圾房水喉1人；19/F 水喉電4人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 21/F 走廊位穿線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 7 |  | 名 | 32/F 裝走廊樓梯燈 1人；26/F 單位穿喉出MCB箱線 2人；23/F 走廊加燈 2人；25/F MCB箱穿線 2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  | 5 |  | 名 | 31/F 樓梯位裝風槽 2人；19/F 裝抽氣電線 1人；18/F 廁所天花風槽裝水線 2人
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 3 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 2 |  | 名 | 17/F 裝消防泵2人
| 家 電 |  |  | 西門子 |  |  | 1 |  | 名 | 31/F 裝抽油煙機喉1人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 6 |  | 名 | 16/F 石膏板癡紙帶1人；9/F 冷氣機位翻灰1人；8/F 石膏板批灰2人；6/F 廁所翻灰1人；6/F 露台天花省油1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 1 |  | 名 | 18/F dry wall黐紙帶 1人
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | 17/F 拆垃圾糟2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 6 |  | 名 | 27/F 封石膏板 2人 ；25/F 封石膏板 1人；21/F 廚房位封石膏板1人；16/F 走廊天花骨 2人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 5 |  | 名 | 8/F 走廊底骨mark位 2人；5/F 走廊裝底板 3人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  |  |  | 名
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 4 |  | 名 | 26/F 組裝底櫃及進行裝嵌 1人；6/F 組裝吊櫃 1人；3/F 裝嵌吊櫃 2人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 12 |  | 名 | R-G1/F 恆常清場 1人；35/F PD釘基仔1人；33/F 牆身打炮連清 3人；12/F牆身打炮連清 3人；10/F 牆身打炮連清 2人；1/F 垃圾槽單位清場 2人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 15 |  | 名 | R/F c單位舖板 1人 32/F 塞窿1人 32/F 廚房瓦2人 29/F 廚房地台瓦 1人 29/F 廁所牆身瓦1人 | [7 empty] | 27/F 廁所牆身瓦2人 21/F 走廊牆身瓦 1人 21/F 露台地台瓦 1人 16/F 清瓦料垃圾 2人 12/F 執平企直3人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-14 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-14 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 15
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1238 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-15 |  |  |  | 4
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 82 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 2 |  | 名 | 35/F 垃圾房隔氣 1人；22/F 廁所駁喉 1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 3/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 5 |  | 名 | 27/F MCB 穿線 2人；27/F 走廊穿線 2人；22F 清掣箱駁線 1人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  | 1 |  | 名 | R/F 安裝風槽 1人
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 4 |  | 名 | 17/F 安裝系統 2人；G1/F 走廊駁喉 2人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  | 2 |  | 名 | 7/F 度數2人
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  | 1 |  | 名 | 15/F 安裝冷氣機台窗 1人
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  | 3 |  | 名 | 7/F 裝單位門框 2人；2/F 走廊門框 1人
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 6 |  | 名 | 18/F 廁所燈兜批灰 1人；18/F 石膏板唧膠1人；10/F 冷氣機位批灰 1人；9/F 牆身批灰1人；8/F 牆身批灰 1人；8/F 石膏板批灰 1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 1 |  | 名 | 21/F 黐紙帶 1人
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | 11/F 拆垃圾槽 2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  | 2 |  | 名 | 17/F 防火板 2人
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 9 |  | 名 | 27/F 企身板 1人；25/F 企身板 1人；21/F 底板 2人；21/F 廁所架 1人；16/F 廁所底板 1人；12/F 廚房骨架 2人；7/F 裝廚房骨架 1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 3 |  | 名 | 18/F 廁所燈帶1人；16/F 裝水櫃 1人；8/F 裝水櫃 1人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 2 |  | 名 | 1/F 開線 2人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 11 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清 4人；15/F 牆身打炮連清 3人;G2/F 牆身打炮連清 4人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 25 |  | 名 | 35/F 盪樓梯 2人 33/F 鏟樓梯地台 1人 32/F 廚房牆身瓦 2人 31/F 廚房牆身瓦掃口 1人 31/F 清場 2人 30/F 地台瓦2人 29/F 廁所牆身瓦1人 28/F 廁所牆身瓦1人 27/F 垃圾房牆身瓦 1人 | [7 empty] | 26/F 廁所牆身瓦 1人 19、20、23/F 盪走廊地台 2人 22/F 走廊牆身瓦 1人 22/F 廁所地台瓦 1人 12/F 牆身平企直 3人 3/F 露台批冷氣機躉 1人 1/F 廁所廚房打針 2人 1/F 批牆身泥底1人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-15 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-15 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 16
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1239 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-16 |  |  |  | 5
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 83 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 3 |  | 名 | 29/F 垃圾房隔氣1人；26/F pipe duct房封窿 1人；23/F 廁所駁喉 1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 3/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 5 |  | 名 | 29/F MCB 穿線 2人；29/F 走廊穿線 2人；22F 清掣箱駁線 1人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 2 |  | 名 | 17/F 安裝系統 2人；G1/F 走廊駁喉 2人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 9 |  | 名 | 18/F廚位唧膠1人；18/F廁所燈兜批灰1人；11/F製位省油1人 10/F冷氣機位翻灰1人；9/F墻身批灰1人+冷氣機位省油1人 8/F墻身批灰1人+石膏板批灰1人；3/F廚廁翻灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 1 |  | 名 | 21/F 黐紙帶 1人
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | 9/F 拆垃圾槽 2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 10 |  | 名 | 26/F 企身板1人；25/F 裝企身骨1人；21/F 底板2人；21/F 廁所架2人 16/F 廁所底板 1人；12/F 廚房骨架 2人；7/F 裝廚房骨架 1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 7 |  | 名 | 18/F 廁所燈帶1人；15/F 裝水櫃1人；8/F 裝水櫃1人；7/F 走廊底框4人
| 墨斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 3 |  | 名 | 3/F 開線 3人
| 判墨 |  |  | 新誠 |  |  |  |  | 名
| 廚櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什項 |  |  | 華昇 |  |  | 13 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清 3人；15/F 牆身打炮連清 3人;G2/F 牆身打炮連清3人; G2 代工清場4人
| 什項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥水 |  |  | 坤記 |  |  | 25 |  | 名 | R/F 盪樓梯 3人 33/F 清場2人 32/F 廚房牆身瓦 2人 30/F 地台瓦2人 29/F 廁所牆身瓦1人 28/F 廁所牆身瓦2人 27/F 垃圾房牆身瓦 1人 26/F 廁所牆身瓦 1人 | [7 empty] | 22/F 走廊牆身瓦 1人 22/F 廁所地台瓦 1人 15/F執平企直1人 12/F執平企直2人 3/F 露台批冷氣機躉 1人 1/F 剷地台2人 1/F 廁所廚房打針 2人 1/F 批牆身泥底1人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-16 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-16 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 17
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1240 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-17 |  |  |  | 6
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 89 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 3 |  | 名 | 29/F 垃圾房隔氣1人；23/F pipe duct房封窿 1人；23/F 廁所駁喉 1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 3/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 5 |  | 名 | 30/F 走廊穿線 2人；29/F MCB 穿線 2人；22F 清掣箱駁線 1人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 4 |  | 名 | 17/F 安裝系統 2人；G1/F 走廊駁喉 2人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 8 |  | 名 | 18/F 廁所燈兜省油1人；17/F噴油2人；10/F批灰1人+冷氣機位省油1人；9/F批灰1人；9/F廚廁翻灰1人；8/F石膏板批灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 1 |  | 名 | 22/F 黐紙帶 1人
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | 6/F 拆垃圾槽 2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  | 3 |  | 名 | 33/F 廁所防水3人
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 10 |  | 名 | 30/F 裝企身骨 1人；26/F 企身板 1人；22/F 底板 2人；20/F 廁所架 2人；16/F 廁所底板 1人；12/F 廚房骨架 2人；9/F 裝廚房骨架 1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 7 |  | 名 | 18/F 廁所燈帶1人；15/F 裝水櫃 1人；8/F 裝水櫃 1人；7/F 走廊底框4人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 3 |  | 名 | 3/F 開線 3人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 2 |  | 名 | 27/F 裝櫃2人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 11 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清 4人；15/F 牆身打炮連清 4人;G2/F 牆身打炮連清3人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 27 |  | 名 | R/F 落露台面 3人 32/F 清場2人 32/F 廚房牆身瓦 2人 30/F 地台瓦2人 29/F 廁所牆身瓦2人 28/F 廁所牆身瓦2人 28/F 垃圾房牆身瓦 1人 23/F 走廊牆身瓦 1人 | [7 empty] | 22/F 廁所地台瓦 1人 20/F 露台地台瓦1人 15/F執平企直2人 12/F執平企直1人 11/F打鑿墻身批灰3人 3/F 垃圾房地台瓦1人 1/F 廁所廚房打針 2人 1/F 批牆身泥底1人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-17 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-17 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 18
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1241 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 晴 | [5 empty] | 下午： |  | 晴 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-18 |  |  |  | 7
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 89 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 3 |  | 名 | 29/F 垃圾房隔氣1人；23/F pipe duct房封窿 1人；23/F 廁所駁喉 1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 3/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 5 |  | 名 | 30/F 走廊穿線 2人；29/F MCB 穿線 2人；22F 清掣箱駁線 1人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 4 |  | 名 | 17/F 安裝系統 2人；G1/F 走廊駁喉 2人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
| 吊 船 |  |  | 益美 |  |  | 2 |  | 名 | R/F 永吊改sensor 2人
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  | 1 |  | 名 | R/F 露台玻璃唧膠1人
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 8 |  | 名 | 18/F廚房落紙帶1人；17/F走廊油油1人；17/F噴油2人；11/F製位油油1人 9/F冷氣機位省油1人；9/F廚廁翻灰1人；10/F石膏板放骨批灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 1 |  | 名 | 19/F 黐紙帶 1人
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | 2/F 拆垃圾槽 2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 10 |  | 名 | 30/F 裝企身骨 1人；26/F 企身板 1人；22/F 底板 2人；20/F 廁所架 2人 15/F 走廊底板 1人；12/F 廚房骨架 2人；9/F 裝廚房骨架 1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 7 |  | 名 | 18/F 廁所燈帶1人；15/F 裝水櫃 1人；8/F 裝水櫃 1人；7/F 走廊底框4人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 3 |  | 名 | 3/F 開線 3人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  | 2 |  | 名 | 22-32/F 上通架料2人
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 13 |  | 名 | 35/F PD釘基仔1人；33/F 牆身打炮連清 4人；15/F 牆身打炮連清 3人；G2/F 牆身打炮連清 3人; G2 打拈板底石屎2人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 25 |  | 名 | R/F 露台舖板1人 33/F 廚房牆身瓦 1人 32/F 清場2人 31/F 地台瓦2人 29/F 垃圾房牆身瓦 1人 29/F 廁所牆身瓦2人 28/F 廁所牆身瓦2人 | [7 empty] | 23/F 走廊牆身瓦 1人 23/F 廁所地台瓦 1人 20/F 露台地台瓦1人 15/F執平企直3人 12/F執打鑿面批蕩3人 3/F 垃圾房地台瓦1人 1/F 廁所廚房打針 2人 |  |  |  | 吊船外牆砌瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-18 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-18 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 19
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [19 empty] | 編號： |  | 第 | 1242 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 晴 | [5 empty] | 下午： |  | 晴 | [6 empty] | 日期： | 2026-04-19 |  |  |  | 1
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 | 項目
上班 人數 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 17 | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [10 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  |  |  | 名
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  |  |  | 名
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  |  |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 4 |  | 名 | 上料，清場1人；9，1O/F厨廁批灰1人；10/F石膏板批灰1人；21/F落紙帶1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 4 |  | 名 | 落垃圾槽4人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 1 |  | 名 | 16/F走廊封板1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  |  |  | 名
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 2 |  | 名 | 30/F廁所墨2人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 6 |  | 名 | 31/F 廳地台瓦1人；31/F 垃圾房牆身瓦 1人；17/F 渠邊抆泥4人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-19 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-19 |  |  | 助理總管: |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 20
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1243 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 雨 | [5 empty] | 下午： |  | 雨 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-20 |  |  |  | 2
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 81 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 1 |  | 名 | UR/F 泵房駁喉1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 3/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 1 |  | 名 | 18F 走廊穿線 2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 2 |  | 名 | 17/F 安裝系統 2人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 8 |  | 名 | 21/F廚天花癡紙帶1人；16/F執位省油1人；11/F批灰1人 10/F批灰1人+石膏板放骨1人；7/F翻灰1人；5/F唧膠1人；3/F𨋢口放骨1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  | 1 |  | 名 | 18/F 黐紙帶 1人
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | G1 拆垃圾糟2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 2 |  | 名 | 3/F 樓梯扶手2人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 11 |  | 名 | 30/F 裝企身骨 1人；29/F 裝天花骨2人；26/F 企身板 1人；23/F 底板 2人 16/F 走廊底板 2人；15/F 廚房骨架 2人；9/F 裝廚房骨架 1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 7 |  | 名 | 18/F 廁所燈帶1人；15/F 裝水櫃 1人；8/F 裝水櫃 1人；7/F 走廊底框4人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 3 |  | 名 | 29/F 開線 3人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 11 |  | 名 | R/F 打門頂1人；33/F 牆身打炮連清 4人 15/F 牆身陣底大肚打鑿 3人；G2/F 天花針板打炮3人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 29 |  | 名 | R/F 露台舖板2人 33/F 廚房牆身瓦 1人 32/F 清場2人 31/F 落露台地台石屎3人 31/F 盪樓梯1人 31/F 地台瓦2人 30/F 廁所牆身瓦2人 29/F 廁所牆身瓦2人 | [7 empty] | 25/F 廁所地台瓦 1人 23/F 走廊牆身瓦 1人 21/F 露台地台瓦1人 16/F打磨耳位1人 15/F執平企直2人 12/F批滑面3人 7/F 垃圾房地台瓦1人 1/F 自流平 1人 |  |  |  | 吊船外牆砌瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-20 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 21
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1244 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 晴 | [5 empty] | 下午： |  | 晴 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-21 |  |  |  | 3
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 79 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 1 |  | 名 | UR/F 泵房駁喉1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 3/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 3 |  | 名 | 19/F 電制房穿線1人；18F 走廊穿線 2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 2 |  | 名 | 17/F 安裝系統 2人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 7 |  | 名 | 19/F櫥位批灰1人；18/F執位省油1人；11/F批灰1人+廚廁批灰1人 10/F批灰1人+石膏板放骨1人；5/F走廊批灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | G1 拆垃圾糟2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 2 |  | 名 | 8/F 樓梯扶手2人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 10 |  | 名 | 30/F 裝企身骨 1人；29/F 裝天花骨2人；26/F 企身板 1人；20/F 廁所底板 2人；19/F 廁所骨架1人；9/F 走廊底板 2人；7/F 走廊低板1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 7 |  | 名 | 18/F 廁所燈帶1人；15/F 裝水櫃 1人；8/F 裝水櫃 1人；7/F 走廊底框4人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 3 |  | 名 | 29/F 開線 3人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  | 2 |  | 名 | 23-26/F 垃圾房地台窿2人
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 13 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清 4人；16/F 牆身打炮連清 4人；G2/F 天花針板打炮5人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  | 1 |  | 名 | 22/F 洗廁所牆身地台瓦1人
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 23 |  | 名 | R/F 露台舖板1人 33/F 廚房牆身瓦 2人 32/F 地台瓦1人 31/F 廁所牆身打針2人 31/F 清場2人 31/F 盪樓梯1人 31/F 廁所牆身瓦2人 | [7 empty] | 30/F 廁所牆身瓦2人 25/F 廁所地台瓦 1人 23/F 走廊牆身瓦 1人 21/F 露台地台瓦1人 16/F執平企直1人 7/F 垃圾房地台瓦1人 2/F幕墻基仔包角+執腳線位墻身2人 1/F 自流平 1人 |  |  |  | 吊船外牆砌瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-21 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-21 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 22
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1245 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 晴 | [5 empty] | 下午： |  | 晴 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-22 |  |  |  | 4
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 58 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 1 |  | 名 | UR/F 泵房駁喉1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 3/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 3 |  | 名 | 19/F 電制房穿線1人；18F 走廊穿線 2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 2 |  | 名 | 17/F 安裝系統 2人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  | 2 |  | 名 | 35/F 裝門框2人
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 8 |  | 名 | 22/F燈兜批灰1人；16/F癡紙帶1人；11/F批灰1人；10/F墻身批灰1人+石膏板批灰1人；7/F廚廁省油1人；6/F𨋢口癡紙帶1人；3/F廚廁省油1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | G1 拆垃圾糟2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 2 |  | 名 | 12/F 樓梯扶手2人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 7 |  | 名 | 26/F 企身板 1人；20/F 廁所底板 2人；19/F 廁所骨架1人 9/F 走廊底板 2人；7/F 走廊低板1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 7 |  | 名 | 18/F 廁所燈帶1人；15/F 裝水櫃 1人；8/F 裝水櫃 1人；7/F 走廊底框4人
| 墨斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 3 |  | 名 | 29/F 開線 3人
| 廚櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什項 |  |  | 華昇 |  |  | 12 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清 4人;16/F 牆身打炮連清 4人;G2/F 天花針板打炮4人
| 什項 |  |  | 佳源 |  |  | 3 |  | 名 | 23/F 洗走廊牆身瓦1人;R/F 天面洗水缸2人
| 吊船 |  |  | 益美 |  |  | 3 |  | 名 | R/F 維修吊船3人
| 泥水 |  |  | 坤記 |  |  |  |  | 名 | R/F 露台舖板1人 33/F 廚房牆身瓦 2人 32/F 地台瓦2人 31/F 廁所牆身打針2人 31/F 清場2人 31/F 廁所牆身瓦2人 30/F 廁所牆身瓦2人 30/F 盪樓梯3人 27/F 盪走廊地台 | [7 empty] | 26/F 廁所地台瓦 1人 23/F 走廊牆身瓦 1人 21/F 露台地台瓦1人 16/F執平企直1人 15/F執平企直1人 12/F批滑面2人 10/F 垃圾房地台瓦1人 2/F幕墻基仔包角+收口1人 G2 剷地台2人 |  |  |  | 吊船外牆砌瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-22 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-22 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 23
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1246 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-23 |  |  |  | 5
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 94 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 1 |  | 名 | UR/F 泵房駁喉1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 10/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 5 |  | 名 | 16/F 單位穿線2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 5 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  | 5 |  | 名 | 17/F 安裝系統 2人
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 6 |  | 名 | 21/F廁所燈兜批灰1人;19/F製位批灰1人;16/F落紙帶1人 11/F批灰1人;10/F批灰1人;6/F廚廁省油1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  | 2 |  | 名 | G1 拆垃圾糟2人
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 2 |  | 名 | 16/F 樓梯扶手2人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 7 |  | 名 | 30/F 打企身骨2人;26/F 企身板 1人;19/F 廁所骨架1人 9/F 走廊底板 2人;7/F 走廊低板1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 7 |  | 名 | 18/F 廁所燈帶1人;15/F 裝水櫃 1人;8/F 裝水櫃 1人;7/F 走廊底框4人
| 墨斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 3 |  | 名 | 29/F 開線 3人
| 廚櫃 |  |  | 光明 |  |  | 2 |  | 名 | 28/F 裝櫃2人
| 什項 |  |  | 建聯 |  |  | 2 |  | 名 | 31/F 垃圾糟頂板2人
| 什項 |  |  | 華昇 |  |  | 14 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清 5人;18/F 牆身打炮連清 5人;G2/F 天花針板打炮4人
| 什項 |  |  | 佳源 |  |  | 2 |  | 名 | R/F 天面洗水缸2人
| 泥水 |  |  | 坤記 |  |  | 30 |  | 名 | R/F 露台落石屎3人 33/F 自流平1人 32/F 地台瓦2人 31/F 廁所牆身打針2人 31/F 清場2人 31/F 廁所牆身瓦2人 30/F 廁所牆身瓦2人 29/F 打餅1人 27/F 盪樓梯3人 | [7 empty] | 26/F 廁所地台瓦 1人 26/F 走廊牆身瓦 1人 23/F 露台地台瓦1人 17/F 塞門框1人 16/F執平企直1人 15/F 垃圾房地台瓦1人 15/F執平企直1人 15/F批底2人 2/F幕墻基仔包角1人 |  |  |  | 吊船外牆砌瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-23 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-23 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 24
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1247 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 雨 | [5 empty] | 下午： |  | 雨 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-24 |  |  |  | 6
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 92 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  |  |  | 名 | UR/F 泵房駁喉1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 10/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 4 |  | 名 | R/F 電制房穿線2人；16/F 單位MCB穿線2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁 窗 |  |  | 聯安 |  |  | 3 |  | 名 | 23/F 裝E,F單位狗窿窗1人；20/F 裝趟門門玉2人
| 門 框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油 漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 9 |  | 名 | 22/F燈兜翻灰1人；20/F製位批灰1人；19/F製位翻灰1人；5/F廚廁省油1人 12/F批灰1人+廚廁落紙帶1人；11/F批灰1人；2/F板房批灰1人+執灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 浴 屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 2 |  | 名 | 16/F 樓梯扶手2人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  | 4 |  | 名 | 32/F 走廊防火板4人
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 16 |  | 名 | 30/F 單位打企身骨2人；27/F 單位裝底板2人；26/F 企身板 1人 23/F 廁所裝grg 2人；20/F 走廊裝骨2人；18/F 走廊裝骨2人 11/F 走廊裝骨2人；6/F 走廊底板 2人；2 走廊裝骨1人
| 水 櫃 |  |  | 海 城 |  |  | 5 |  | 名 | 10/F 走廊底骨1人；9/F 走廊底框4人
| 墨 斗 |  |  | 恒 裕 |  |  | 3 |  | 名 | 35/F 開線 3人
| 判 墨 |  |  | 新 誠 |  |  |  |  | 名
| 廚 櫃 |  |  | 光 明 |  |  | 2 |  | 名 | 30/F 裝櫃2人
| 什 項 |  |  | 建 聯 |  |  | 2 |  | 名 | 31/F 垃圾糟頂板2人
| 什 項 |  |  | 華 昇 |  |  | 11 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清 4人；18/F 牆身打炮連清 3人；G2/F 天花針板打炮4人
| 什 項 |  |  | 佳 源 |  |  |  |  | 名
| 泥水 |  |  | 坤 記 |  |  | 28 |  | 名 | 33/F 盪樓梯3人 33/F 自流平1人 32/F 廚房地台瓦1人 32/F 廳地台瓦1人 31/F 廁所牆身打針2人 31/F 清場2人 31/F 廁所牆身瓦2人 30/F 廁所牆身瓦2人 | [7 empty] | 27/F 廁所地台瓦 1人 26/F 走廊牆身瓦 1人 22/F 露台地台瓦1人 17/F 塞門框1人 16/F執平企直3人 15/F墻身批底+執滑面2人 15/F 垃圾房地台瓦1人 6/F 幕牆連走廊機房基仔批面2人 |  |  |  | 吊船外牆砌瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-24 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-24 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 25
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1248 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-25 |  |  |  | 7
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 93 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 1 |  | 名 | UR/F 泵房駁喉1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 10/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 4 |  | 名 | R/F 電制房穿線2人;16/F 單位MCB穿線2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  | 1 |  | 名 | 32/F 撕幕牆保護1人
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  | 3 |  | 名 | 23/F 裝E,F單位狗窿窗1人;20/F 裝趟門門玉2人
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 9 |  | 名 | 22/F燈兜翻灰1人;20/F製位批灰1人;19/F製位翻灰1人;5/F廚廁省油1人 12/F批灰1人+廚廁落紙帶1人;11/F批灰1人;2/F板房批灰1人+執灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲 石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴 屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 2 |  | 名 | 18/F 樓梯扶手2人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  | 4 |  | 名 | 1/F 走廊防火板4人
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 14 |  | 名 | 30/F 單位打企身骨2人;27/F 單位裝底板2人;26/F 企身板 1人;G2 走廊裝骨1人；23/F 廁所裝grg 2人;20/F 走廊裝骨2人;11/F 走廊裝骨2人;6/F 走廊底板 2人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 5 |  | 名 | 10/F 走廊底骨1人;9/F 走廊底框4人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 3 |  | 名 | 35/F 開線 3人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  | 1 |  | 名 | 29/F 垃圾糟位打CJ 1人
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 13 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清 3人;18/F 牆身打炮連清 3人 G2/F 天花針板打炮4人;G1 打垃圾糟位連清場3人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥水 |  |  | 坤記 |  |  | 30 |  | 名 | 33/F 自流平1人 33/F 廳地台瓦2人 32/F垃圾房位砌磚1人 32/F 廁所牆身打針2人 31/F 清場2人 31/F 廁所牆身瓦2人 30/F 廁所牆身瓦2人 29/F 走廊批滑面2人 | [7 empty] | 27/F 廁所地台瓦 1人 26/F 走廊牆身瓦 1人 22/F 露台地台瓦1人 17/F 塞門框1人 16/F執平企直3人 15/F墻身批底+執滑面2人 15/F 垃圾房地台瓦1人 7/F 幕牆連走廊機房基仔批面2人 1/F 廚房牆身瓦2人 |  |  |  | 吊船外牆砌瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-25 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-25 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 26
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [19 empty] | 編號： |  | 第 | 1249 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [6 empty] | 日期： | 2026-04-26 |  |  |  | 1
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 | 項目
上班 人數 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 28 | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [10 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  |  |  | 名
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  |  |  | 名
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  |  |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁 窗 |  |  | 聯安 |  |  |  |  | 名
| 門 框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油 漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 5 |  | 名 | 2/F 省油2人;16/F 批灰 2人;11/F 批灰 1人
| 雲 石 |  |  | 勝達 |  |  | 4 |  | 名 | 2/F 安裝窗台石4人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 浴 屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  |  |  | 名
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 2 |  | 名 | 28/F 企身天花板 1人;20/F 走廊天花骨 1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  |  |  | 名
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 2 |  | 名 | 31/F 廁所地台 、33/F 走廊牆身 墨線 2人
| 判 墨 |  |  | 新誠 |  |  |  |  | 名
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥水 |  |  | 坤記 |  |  | 15 |  | 名 | 上料 3人 33/F 廳地台瓦 1人 28/F 廁所地台瓦 1人 21/F 批水櫃躉3人 21/F 露台地台瓦 1人 18/F 執平企直 1人 17/F 盪渠 1人 16/F 執平企直 2人 11/F 批機電房基仔及窗台雲石基仔 2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-26 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-26 |  |  | 助理總管: |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 27
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1250 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 晴 | [5 empty] | 下午： |  | 晴 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-27 |  |  |  | 2
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 92 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 1 |  | 名 | UR/F 泵房駁喉1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 10/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 4 |  | 名 | R/F 電制房穿線2人；18/F 單位MCB穿線2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  |  |  | 名
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  | 2 |  | 名 | 9/F 裝趟門門玉2人
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  |  |  | 名
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 9 |  | 名 | 25/F製位批灰1人；23/F製位翻灰1人；22/F廚天花癡紙帶1人；2/F執板房省油1人；12/F批灰1人+批冷氣位1人；11/F批灰1人；7/F廁浴室寶位省油1人；15/F廚廁翻灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  |  |  | 名
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 2 |  | 名 | 18/F 樓梯扶手2人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  | 2 |  | 名 | 17/F 隔火層裝門2人
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 15 |  | 名 | 31/F 單位天花打骨2人；28/F 單位裝底板2人；6/F 走廊底板 2人；G2 走廊裝骨1人;18/F 走廊裝骨2人；12/F 走廊裝骨2人；23/F 廁所裝grg 2人；21/F 走廊裝骨2人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 3 |  | 名 | 10/F 走廊底框3人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 3 |  | 名 | 3/F 開線 3人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 1 |  | 名 | 15/F 砌櫃1人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  | 4 |  | 名 | 29/F 垃圾糟紮鐵4人
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 13 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清3人;21/F PD釘基仔1人;G1/F 打垃圾糟位連清場3人;G2/F 天花針板打炮3人；18/F 牆身打炮連清 3人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 30 |  | 名 | 35/F 塞門框1人 33/F 廳地台瓦2人 32/F 廁所牆身打針2人 32/F 廁所牆身瓦2人 32/F 清場2人 28/F 廁所地台瓦 1人 28/F 走廊牆身瓦 1人 26/F 落廊地台石屎3人 25/F 垃圾房地台瓦1人 | [7 empty] | 23/F 露台地台瓦1人 18/F執平企直3人 16/F打鑿墻身批底2人 15/F 垃圾房地台瓦1人 7/F 幕牆連走廊機房基仔批面2人 1/F 廚房牆身瓦1人 G2F 廚房牆身瓦1人 G2 自流平1人 G2 批樓梯牆身1人 |  |  |  | 吊船外牆砌瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-27 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-27 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 28
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1251 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-28 |  |  |  | 3
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 97 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 1 |  | 名 | UR/F 泵房駁喉1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  | 1 |  | 名 | 10/F 駁線1人
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  |  |  | 名
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 3 |  | 名 | R/F 電制房埋線1人；19/F 單位MCB穿線2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 2 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  | 3 |  | 名 | G1-33/F H單位幕牆試水3人
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  | 2 |  | 名 | 9/F 裝趟門門玉2人
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  | 1 |  | 名 | 7/F 裝走廊門 1人
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 9 |  | 名 | 27/F製位翻灰1人；25/F批製位1人；23/F廚天花落紙帶1人；15/F批灰1人；12/F批灰1人+冷氣位批灰1人；11/F廚房位批灰1人；9/F石膏板批灰1人；2/F清場1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  | 2 |  | 名 | 7/F 裝枱面石2人
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  |  |  | 名
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 2 |  | 名 | 18/F 樓梯扶手2人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 15 |  | 名 | 31/F 單位天花打骨2人；28/F 單位裝底板2人；23/F 廁所裝grg 2人；21/F 走廊裝骨2人；18/F 走廊裝骨2人；15/F 走廊裝骨2人；6/F 走廊底板 2人；G2 走廊裝骨1人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 10 |  | 名 | 28/F 廁所位穿線2人；18/F 裝水櫃2人；10/F 走廊底框3人；11/F 走廊裝底骨3人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 3 |  | 名 | 3/F 開線 3人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 1 |  | 名 | 15/F 砌櫃1人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  | 4 |  | 名 | 29/F 垃圾糟紮鐵4人
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 12 |  | 名 | 33/F 牆身打炮連清 3人；33/F 垃圾房打鑿牆身1人；21/F PD釘基仔1人;18/F 牆身打炮連清 1人；G2/F 天花針板打炮3人；G1 打垃圾糟位連清場3人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  | 1 |  | 名 | 5/F 洗露台 1人
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 25 |  | 名 | 35/F 露台釘渠1人 33/F 廁所牆身打針2人 32/F 廁所牆身瓦2人 32/F 清場2人 28/F 廁所地台瓦 1人 28/F 走廊牆身瓦 1人 26/F 露台地台瓦1人 21/F 垃圾房地台瓦1人 | [7 empty] | 19/F 幕牆連走廊機房基仔批面2人 18/F執平企直3人 15/F 垃圾房地台瓦1人 1/F 廚房牆身瓦1人 1/F 廳地台瓦2人 G2 廚房牆身瓦1人 G2 自流平1人 G2 批樓梯牆身1人 |  |  |  | 吊船外牆砌瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-28 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-28 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 29
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1252 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-29 |  |  |  | 4
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 94 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 3 |  | 名 | 20/F 座廁去水駁喉1人；11/F 裝廁所腳1人；8/F 裝座廁1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  | 1 |  | 名 | 2/F 裝掣面1人
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 5 |  | 名 | 33/F 垃圾槽燈喉 1人；19/F MCB駁線2人；1/F 清掣箱 2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  | 2 |  | 名 | 7/F 垃圾房風槽2人
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 4 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  | 4 |  | 名 | 21/F 清膠紙 2人；2/F 鋁板收口1人；G1/F 基仔冚 1人
| 鋁窗 |  |  | 聯安 |  |  | 1 |  | 名 | 21/F 安裝冷氣機窗仔 1人
| 門框 |  |  | 新輝木制品 |  |  | 2 |  | 名 | 8/F 裝單位門框1人；2/F 執釘窿1人
| 油漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 6 |  | 名 | 25/F 掣位批灰1人；23/F 廚房天花批灰1人；15/F 單位批灰 1人；12/F 批冷氣機位1人；12/F 單位批灰 1人；2/F 批灰4人 省灰1人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  | 1 |  | 名 | 10/F 廚房台面石安裝1人
| 雲石 |  |  | 勝達 |  |  | 2 |  | 名 | 2/F 批露台基仔2人
| 浴屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 1 |  | 名 | 19/F 樓梯扶手1人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 11 |  | 名 | 31/F 骨架 1人；30/F 骨架2人；26/F 廁所骨架1人；22/F 走廊天花骨架1人；21/F 走廊天花骨架1人；19/F 廁所天花板1人；18/F 走廊天花封底板2人；15/F 走廊天花封底板2人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 9 |  | 名 | 31/F 廁所水櫃穿線1人；19/F 水櫃安裝2人；16/F 底板1人；15/F 走廊底板3人；12/F 走廊底板2人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  |  |  | 名
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 3 |  | 名 | 30/F 組裝櫥櫃 1人；10/F 裝櫥櫃1人；2/F 裝櫥櫃板1人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 10 |  | 名 | 35/F 牆身打炮連清 1人；33/F PD釘基仔1人；32/F 走廊打鑿1人；28/F 清垃圾1人 19/F 牆身打炮連清 2人；18/F 牆身打炮連清2人；5/F 露台保護2人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  |  |  | 名
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  | 29 |  | 名 | 上料4人 35/F A露台滑面 1人 35/F 鋪隔熱板1人 35/F 釘板1人 33/F 廁所泥底打針2人 29/F 走廊牆身瓦1人 29/F 廁所地台瓦1人 26/F 垃圾房地台瓦1人 25/F 廁所水櫃批躉 1人 25/F 露台瓦1人 | [7 empty] | 23/F 清場2人 22/F 走廊批基仔2人 18/F 執平企直 2人+ 2/F 1人 16/F 執批盪1人 10/F 自流平磨地台2人 9/F 廁所去水掃口 1人 1/F 廳地台瓦 1人 G2/F 自流平 1人 G2/F 廚房白瓦 2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-29 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-29 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝

## 30
駿 輝 建 築 有 限 公 司 | [20 empty] | 編號： |  | 第 | 1253 |  | 天
西沙 (工地 B) - 2B 大樓T15地盤工作日報表
天氣： |  | 上午： |  | 陰 | [5 empty] | 下午： |  | 陰 | [7 empty] | 日期： | 2026-04-30 |  |  |  | 5
職別 |  | 職員 |  |  |  | 平水 / 平什 |  |  |  | 男女什工 |  |  |  | 看更 | 公司 |  | 判頭 |  | 內容 |  |  | 時間、職別、人數及原因
項目 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  | 正班 |  | 加班 |  |  | 總計 |  | 總計 |  | 項目
上班 人數 |  | 9 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 82 |  | 加班超過半工計
工程總類 |  |  |  | 判頭 |  |  | 人數 |  |  | 進度簡況 | [11 empty] | 管工意見
| 釘 板 |  |  | 廣聯 |  |  |  |  | 名
| 扎 鐵 |  |  | 浩洲 |  |  |  |  | 名
| 鋁模 |  |  | 李悅森 |  |  |  |  | 名
| 落石矢 |  |  | 創豐 |  |  |  |  | 名
| 撘 棚 |  |  | 匯寶 |  |  |  |  | 名
樓 宇 設 備 | 水 喉 |  |  | 榮發 |  |  | 3 |  | 名 | 20/F 座廁去水駁喉1人；11/F 裝廁所腳1人；8/F 裝座廁1人
| 弱 電 |  |  | 力安 |  |  |  |  | 名
| 電訊商 |  |  | 數碼通 |  |  | 1 |  | 名 | 2/F 裝掣面1人
| 電 氣 |  |  | 恒光 |  |  | 5 |  | 名 | 33/F 垃圾槽燈喉 1人；19/F MCB駁線2人；1/F 清掣箱 2人
| 煤 氣 |  |  | 星滿 |  |  |  |  | 名
| 大 冷 |  |  | 力佳 |  |  | 2 |  | 名 | 7/F 垃圾房風槽2人
| 細 冷 |  |  | 萬通 |  |  | 4 |  | 名
| 消 防 |  |  | 力佳 |  |  |  |  | 名
| 水 喉 |  |  | 森華 |  |  |  |  | 名
其 他 | 玻璃欄河 |  |  | 東淦 |  |  |  |  | 名
| 玻璃幕牆 |  |  | YKK |  |  | 4 |  | 名 | 21/F 清膠紙 2人；2/F 鋁板收口1人；G1/F 基仔冚 1人
| 鋁 窗 |  |  | 聯安 |  |  | 3 |  | 名 | 臨吊D單位唧膠2人；21/F 安裝冷氣機窗仔 1人
| 門 框 |  |  | 新輝木制品 |  |  | 4 |  | 名 | 31/F 裝門2人；8/F 裝單位門框1人；2/F 執釘窿1人
| 油 漆 |  |  | 勝良記 |  |  | 11 |  | 名 | 27/F製位批灰1人；23/F燈兜返灰1人；23/F廚房天花批灰1人；15/F批灰1人 12/F批灰1人；7/F走廊燈位批灰1人；2/F批灰省油5人
| 台面石 |  |  | 托高 |  |  | 1 |  | 名 | 10/F 廚房台面石安裝1人
| 雲 石 |  |  | 勝達 |  |  | 2 |  | 名 | 2/F 批露台基仔2人
| 浴 屏 |  |  | 旭輝 |  |  |  |  | 名
| 預制間牆板 |  |  | 標特美 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 宏業 |  |  |  |  | 名
| 鐵 器 |  |  | 合記 |  |  | 1 |  | 名 | 19/F 樓梯扶手1人
| 防火板 |  |  | 耐用 |  |  |  |  | 名
| 防 水 |  |  | 新鴻安 |  |  |  |  | 名
| 假天花 |  |  | 海聯 |  |  | 11 |  | 名 | 31/F 骨架 1人；30/F 骨架2人；26/F 廁所骨架1人；25/F 走廊天花骨架1人 21/F 走廊天花骨架1人；19/F 廁所天花板1人 18/F 走廊天花封底板2人；15/F 走廊天花封底板2人
| 水 櫃 |  |  | 海城 |  |  | 9 |  | 名 | 31/F 廁所水櫃穿線1人;19/F 水櫃安裝2人;16/F 底板1人 15/F 走廊底板3人;12/F 走廊底板2人
| 墨 斗 |  |  | 恒裕 |  |  | 3 |  | 名 | R/F 開線3人
| 廚 櫃 |  |  | 光明 |  |  | 3 |  | 名 | 30/F 組裝櫥櫃 1人;10/F 裝櫥櫃1人;2/F 裝櫥櫃板1人
| 什 項 |  |  | 建聯 |  |  |  |  | 名
| 什 項 |  |  | 華昇 |  |  | 10 |  | 名 | 35/F 牆身打炮連清 1人;33/F PD釘基仔1人;32/F 牆身打炮連清1人;28/F 清垃圾1人 19/F 牆身打炮連清 2人;18/F 牆身打炮連清2人;5/F 露台保護2人
| 什 項 |  |  | 佳源 |  |  | 2 |  | 名 | 25/F 廁所洗瓦1人;5/F 露台洗瓦1人
| 泥 水 |  |  | 振源 |  |  | 3 |  | 名 | 臨吊A單位執紙板石2人 ;1/F 撒沙仔1人
| 泥 水 |  |  | 坤記 |  |  |  |  | 名 | 上料4人 35/F 釘板1人 33/F 廁所泥底打針2人 32/F 廁所牆身瓦2人 31/F 落露台石屎3人 30/F 廁所地台瓦1人 29/F 走廊牆身瓦1人 28/F 垃圾房地台瓦1人 26/F 廁所水櫃批躉 1人 | [7 empty] | 25/F 露台瓦1人 23/F 清場2人 22/F 走廊批基仔2人 18/F執平企直3人 16/F批底1人 10/F 自流平磨地台2人 9/F 廁所去水掃口 1人 1/F 廳地台瓦 1人 G2/F 自流平 1人 G2/F 廚房牆身瓦2人
|  | 製表： | 劉詩怡 |  | 2026-04-30 |  |  |  |  | 管工： | 邱兆偉 |  | 2026-04-30 |  |  | 助理總管: |  |  | 鄒嘉文 | 總管： | 郭耀輝